Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | El equipo ha avanzado en la definición y preparación del Proyecto APT "Sistema de Control y Seguimiento de Mantención de Vehículos de Emergencia del Cuerpo de Bomberos de Talcahuano". Se formalizaron la problemática, el alcance del MVP, los objetivos, la arquitectura tecnológica Odoo Community + PostgreSQL + PWA, la metodología Scrum, los roles del equipo y la planificación de 18 semanas. También se definieron las funcionalidades principales: vehículos y estados, mantenciones preventivas y reactivas, materiales e insumos, mano de obra, costos, avisos y reportes básicos. A la fecha, el trabajo se encuentra en transición desde la planificación inicial hacia Sprint 0, preparando la configuración técnica y el detalle del Product Backlog. El equipo está compuesto por Rodrigo Saavedra (Product Owner / QA Funcional), Benjamin Morales (Scrum Master) y Eddie Cerpa (Developer Odoo). |
| --- | --- |
| Objetivos | No se han realizado ajustes al objetivo general ni a los objetivos específicos definidos en la Fase 1. Se mantiene el desarrollo e implantación de una solución web responsive/PWA para centralizar y consultar el estado y las mantenciones de los vehículos de emergencia. |
| Metodología | No se han realizado cambios a la metodología. Se mantiene Scrum con análisis inicial, Product Backlog, Sprint 0, tres sprints de desarrollo, validación/QA, implantación, retrospectiva y cierre. La solución móvil se resolverá mediante PWA, modalidad ya autorizada por el docente. |
| Evidencias de avance | Evidencias disponibles y de avance: • Guía 1.5 de Definición del Proyecto APT completada y alineada con la planificación de 18 semanas. • Definición de alcance, objetivos, arquitectura Odoo Community + PostgreSQL + PWA y responsabilidades Scrum. • Carta Gantt, plan de trabajo y presentación coherentes con Sprint 0, Sprints 1–3, QA e implantación. • Preparación del Product Backlog, criterios de aceptación, Definition of Done y repositorio Git/GitHub para Sprint 0. Estas evidencias aseguran trazabilidad entre requerimientos, planificación, responsabilidades y futuras entregas, con control de alcance y QA formal. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestionar proyectos informáticos | Análisis inicial y definición de alcance | Documentación, reuniones y herramientas ágiles | Semana 1 | Equipo completo; lideran Rodrigo y Benjamin | Problemática, objetivo, alcance, roles y tecnología definidos. | Completado | Sin ajuste de alcance. |
| Gestionar proyectos informáticos | Historias, criterios y Product Backlog | Documentación ágil, backlog y reuniones | Semanas 2–3 | Equipo completo; lideran Rodrigo y Benjamin | Estructura y priorización definidas; falta consolidar el detalle operativo del backlog. | En curso | Mantener foco en MVP y criterios de aceptación. |
| Modelos de datos / Desarrollo de software | Sprint 0 – Configuración | Odoo Community, PostgreSQL, Python, Git/GitHub y PWA | Semana 4 | Equipo completo; lidera Eddie | Arquitectura y stack definidos; preparación del entorno y repositorio. | En curso | PWA se mantiene como solución móvil autorizada. |
| Desarrollar solución de software | Sprint 1 – Vehículos y estados | Odoo, ORM, vistas, PostgreSQL y ambiente QA | Semanas 5–7 | Equipo completo; lidera Eddie | Depende del cierre de Sprint 0 y del backlog priorizado. | No iniciado | Sin ajuste. |
| Desarrollar solución de software | Sprint 2 – Mantenciones y avisos | Odoo, PostgreSQL, Git/GitHub y QA | Semanas 8–10 | Equipo completo; lidera Eddie | Se validará mediante Review y criterios de aceptación. | No iniciado | Sin ajuste. |
| Desarrollar / integrar software y datos | Sprint 3 – Insumos, costos y reportes | Odoo, PostgreSQL y herramientas de reporte | Semanas 11–13 | Equipo completo; lidera Eddie | Alcance restringido al MVP priorizado. | No iniciado | Sin ajuste. |
| Realizar pruebas de certificación | QA, integración y mejoras | Matriz QA, PWA, ambiente de homologación y backlog | Semanas 14–16 | Equipo completo; lidera Rodrigo | Prueba, registro de hallazgos, corrección y revalidación. | No iniciado | Sin ajuste. |
| Implantar software / Gestionar proyecto | Implantación, cierre y defensa | Ambiente definido, Odoo/PostgreSQL/PWA, repositorio y plantillas Duoc UC | Semanas 17–18 | Equipo completo; lidera Benjamin | Consolidación de evidencias, manual, retrospectiva, informe, video y defensa. | No iniciado | Sin ajuste. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Como facilitadores, el equipo cuenta con un alcance ya definido, una arquitectura tecnológica acordada (Odoo Community, PostgreSQL y PWA), roles Scrum claros y una Carta Gantt común. También ha sido útil mantener una revisión constante entre los documentos de planificación para que objetivos, metodología, responsabilidades y tiempos sean coherentes. La principal exigencia hasta ahora ha sido transformar la definición general del proyecto en un backlog operativo y preparar Sprint 0 sin ampliar innecesariamente el alcance. Para abordarlo, se mantendrá la priorización por valor, esfuerzo, riesgo y tiempo, junto con revisiones de sprint y criterios de aceptación.

Actividades ajustadas o eliminadas: No se han eliminado actividades ni se han modificado los objetivos del proyecto. Se mantiene el plan de 18 semanas definido en la Fase 1. Como definición técnica, el acceso móvil se implementará mediante PWA sobre Odoo, alternativa autorizada por el docente, evitando desarrollar aplicaciones nativas separadas. También se reforzó el enfoque de QA incorporando explícitamente el ciclo de diseño de pruebas, ejecución, registro de hallazgos, corrección y revalidación. Estos ajustes precisan la forma de ejecución, pero no cambian el alcance funcional del proyecto.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Los Sprints 1, 2 y 3, la etapa de QA/integración y la implantación final aún no se han iniciado porque corresponden a semanas posteriores de la Carta Gantt. No se consideran atrasadas. En el corto plazo, la prioridad es cerrar el detalle del Product Backlog y completar Sprint 0 para que el desarrollo funcional comience con requerimientos priorizados, criterios de aceptación claros, repositorio compartido y entorno técnico preparado. Si aparece alguna desviación, el equipo ajustará la prioridad del backlog sin alterar los objetivos centrales del MVP.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.